|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH SLOVENSKÉHO BANSKÉHO MÚZEA NA ROK 2018** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Por. číslo** | **Názov úlohy (stručná anotácia)** | **Zodpovední riešitelia** | **Termín splnenia úlohy** | **Stav plnenia úlohy** | **Forma výstupu**  | **Finančné zabezpečenie úlohy (€) Schválený rozpočet** | **Finančné zabezpečenie úlohy (€) Upravený rozpočet** | **Finančné zabezpečenie úlohy (€) Skutočnosť** |
| **Výdavky ŠR** | **Iné zdroje** | **Výdavky ŠR** | **Iné zdroje** | **Výdavky ŠR** | **Iné zdroje** |
| **I. KONCEPCIE, PROGRAMY, METODIKY** |  |  | **14000** | **12000** |  |  |  |  |
| **I.1.** | **Národný program transformácie starých banských diel** **na objekty cestovného ruchu** Aktívna spolupráca na realizácii projektov Slovenská banská cesta a Slovenská železná cesta Starostlivosť o staré banské diela -Šachta Maximilián, Šachta Nová | Labuda Michna Združenie historických miest a obcí SR, MH SR, Združenie banských spolkov a cechov SR  | 1-12/18 |  | Aktívna účasť na aktivitách a zasadnutiach orgánov SBC, SŽC. Starostlivosť o zverené staré banské diela. | 14000 | 12000 |  |  |  |  |
| **III. VEDA, VÝSKUM, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE** |  |  | **468346** | **335200** |  |  |  |  |
| **III.1.** | **Prezentácia stálych expozícií**  Banské múzeum v prírode Berggericht- Mineralogická expozícia Dedičná štôlňa Glanzenberg Galéria Jozefa Kollára  Kammerhof- expozícia Baníctvo na Slovensku Nový zámok Starý zámok Uhoľné baníctvo na Slovensku, Handlová | Michna Jancsy Chovanová Sombathyová Harvan Wagnerová | 1-12/18 |   | Program stálych expozícií. | 200846 | 50000 |  |  |  |  |
| **III.2.** | **Výstavná činnosť** |   | 1-12/18 |  | Výstavy pre odbornú a laickú verejnosť. | 30000 | 10000 |  |  |  |  |
| III.2.1. | *Tomáš Klempoch*Výstavný projekt, ktorý predstaví výber voľnej a grafickej tvorby T. Klempocha. Vystavené diela vznikli v Banskej Štiavnici. |  Chovanová  externý kurátor  | 01-04/18 |  | Výstava | 5000 | 1500 |  |  |  |  |
| III.2.2. | *XII. Trienále malého objektu a kresby*Prezentovanie aktuálnych trendov a autorských prístupov autorov, ktorí sa venujú žánru kresby a plastiky. | Chovanová Silvia Čúzyová externý kurátor |  06- 09/18 |  | Výstava | 5000 | 1500 |  |  |  |  |
| III.2.3. | *Katedra M* Výstavný skupinový projekt pedagógov a študentov Katedry maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici | Chovanová externý kurátor |  09- 011/18 |  | Výstava | 4000 | 1500 |  |  |  |  |
| III.2.4. | *Jaroslav Augusta - Čechoslovák v Banskej Štiavnici*Cieľom výstavného projektu je dokumentovať 50-ročné pôsobenie umelca v Banskej Štiavnici dielami zo zbierok SBM, SNG a SSG | Chovanová  | 12/18 -01/19 |  | Výstava | 4000 | 1500 |  |  |  |  |
| III.2.5. | *Hroby významných osobností, II. etapa* Cieľom projektu je budovanie povedomia o významných osobnostiach, ktoré sú pochované v Banskej Štiavnici.  | Harvan | 01/18-12/18 |  | Výstava, posterová | 5000 | 1500 |  |  |  |  |
| III.2.6. | *Ako sa mapovalo v baníctve*Výstava o histórii tvorby mapovej dokumentácie na Slovensku a významných osobnostiach banského meračstva. | Sombathyová | 02/18-05/18 |  | Reinštalácia výstavy v Spišskej Novej Vsi. | 1500 | 500 |  |  |  |  |
| III.2.7. | *Technické kreslenie v zrkadle času*Výstava približuje vývoj, spôsoby a metódy technického kreslenia z pohľadu histórie.  | SombathyováKlímaexterný kurátor | 08/18-01/19 |  | Prevzatá výstava z STMv Košiciach. | 1500 | 500 |  |  |  |  |
| III.2.8. | *Vianoce na zámku*Výstava zo zbierkového fondu SBM, predovšetkým betlehemov a papierových salašov. | Deková | 12/18-01/19 |  | Výstava | 4000 | 1500 |  |  |  |  |
| **III.3.** | **Banskoštiavnický geopark** Prezentácia a starostlivosť o náučnú geologickú expozíciu v BMP, náučnú propagačnú expozíciu v Berggerichte. Úzka spolupráca so sekciou Geológie a prírodných zdrojov MŽP a samosprávou regiónu Banská Štiavnica v súlade s uznesením Vlády SR č. 740/2008 | MichnaJancsyHarvanLabuda | 01-12/18 |  | Prezentácia a starostlivosť o zverené objekty v rámci SBM.  | 8000 | 5000 |  |  |  |  |
| **III.4.** | **Archeologický výskum pravekého a stredovekého baníctva na Slovensku** Výskumprispeje k objasneniu počiatkov baníctva na Slovensku *Archeologický výskum lokality Staré mesto - Glanzenberg,* *37. sezóna* *Mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica, Banské regióny Slovenska* Záchranné archeologické výskumy vyplývajúce zo zákona 49/2002 z. O ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. | Labuda MKSR Mesto Banská Štiavnica AÚ SAV Nitra | 01-12/18 |  | Doplnenie expozícií, štúdia, prednášky na domácich a zahraničných konferenciách, univerzitách.Tlačoviny,propagačné materiály,web stránka. | 8000 | 10000 |  |  |  |  |
| **III.5.** | **Odborné, vedecké a materiálové štúdie**  **k hospodárskym, výtvarným, kultúrnym**  **a etnografickým dejinám Banskej Štiavnice** **a banských miest Slovenska**Materiálové a odborné vedecké štúdie, články, príspevky do Zborníka SBM. |   |  |  |  | 50000 | 25000 |  |  |  |  |
| III**.5.1** | *Hospodárske dejiny Banskej Štiavnici v 20. storočí a ich dokumentácia v zbierkovom fonde Novšia história. Textilný priemysel v Banskej Štiavnici*  2. fáza výskumu, pokračovanie výskumu v archívoch, terénny výskum | Harvan | 01-12/18 |  | Štúdia | 4000  | 2000  |   |   |   |   |
| III.5.2. | *Banskoštiavnickí baníci v období socializmu* Problematika bývania po roku 1945 v spomienkových rozprávaniach baníkov.  | Denková | 01-12/18 |  | Štúdia | 4000  | 2000  |   |   |   |   |
| III.5.3. | *Banícky odev v zbierkach SBM*Spracovanie kolekcie baníckeho odevu v zbierkach SBM z hľadiska druhového a z hľadiska typového. | Denková | 01-12/18 |  | Štúdia | 4000  | 2000  |  |  |  |  |
| III.5.4. | *Baníctvo na Slovensku* Príprava inovácia expozície, spracovanie textov, doplnenie mapovou dokumentáciou a fotodokumentáciou. | SombathyováLužinaLabudaMatejkováDenková | 01/18-12/19 |  | Scenár, podklady k animáciám a filmom | 8000  | 6000  |   |   |   |   |
| III.5.5. | *Banské múzeum Dionýza Štúra*II. etapa spracovania materiálov z archívu SBM, fondu Štátne banské múzeum D. Štúra | Sombathyová | 01-12/18 |  | Štúdia | 4000  | 2000  |  |  |  |  |
| III.5.6. | *Minerály žíl alpského typu v zbierkovom fonde SBM* Materiálová štúdia, ktorá priblíži minerály daného typu zo slovenských a zahraničných lokalít. | Jancsy  | 01-12/18 |  | Štúdia | 5000  | 2000  |   |   |   |   |
| III.5.7. | *Otto Hindegenau- absolvent Baníckej a lesníckej akadémie*Archívny výskum a štúdium diel slávneho geológa a montanistu a priblíženie jeho odborných aktivít | Jancsy  | 01-12/18 |  | Štúdia | 4000  | 2000  |  |  |  |  |
| III.5.8. | *Vydávanie vedecko-technickej a prírodovednej literatúry v stredoslovenskej banskej oblasti od konca 18.storočia do roku 1918*  | Matejková | 18-21 |  | Bibliografie,štúdie, archívne výskumy  | 5000  | 2000  |   |   |   |   |
| III.5.9. | *Banská Štiavnica – veduty a mapa v premenách času* Spolupráca so Strednou priemyselnou školou S. Mikovíniho, spoločný projekt zameraný na propagáciu histórie mapovania,1.etapa  | MatejkováSombathyováChovanová | 18-19 |  | Scenár k výstave | 7000  | 3000  |   |   |   |   |
| III.5.10. | *Erby banskoštiavnických walddbürgerov, banských úradníkov, mešťanov 15.-19. storočia, epigrafické, sfragistické a heraldické pamiatky* Materiálová štúdia, III. etapa plnenia úlohy. | Matejková | 01-12/18 |  | Štúdia, archívne výskumy  | 5000  | 2000  |   |   |   |   |
| **III.7.** | **Nové expozičné celky a ich inovácie** |   |   |  |   | 45 000 | 167200 |  |  |  |  |
| III.7.1. | *Banské múzeum v prírode, inovácia II. etapa* Inovácia BMP, 2. etapa projektu inovácie a revitalizácie najviac navštevovanej expozície SBM. | Michna Hock Labuda LužinaSombathyováHarvanJanovskýChrústová  | 1-12/18 |  | Inovatívne riešenia v expozícii, riešenie edukatívnych aktivít v podzemnej aj povrchovej časti expozície. | 45000 | EF 1588408360spoluúčasť |  |  |  |  |
| III.8. | **Environmentálna výchova v podmienkach SBM Škola v múzeu** aktivity prebiehajúce v jednotlivých objektoch múzea ***Kammerhof****Hráme sa na remeselníkov,* remeselno-výtvarné tvorivé dielne *Čo nám tu zanechalo baníctvo,* prehliadky expozície s pracovnými listami k jednotlivým témam - Meranie objemu, meranie kompasom, staré banské miery, Ryžovanie zlata, zábavné programy - Rozprávka o baníkovi Joškovi, Sprevádzajú nás obrázky, Pexeso *Poskladaná história,* rozšírenie netradičných prehliadok o históriu dopravy, úpravníctva a hutníctva, *Ryžovanie zlata, Letný tábor* *v múzeu,* *Prázdninové tvorivé dielne* *Realizácia vzdelávacích programov v ZOO Bojnice* ***Galéria J.Kollára*** *Živá galéria,* kreslenie, maľovanie, pracovné listy k jednotlivým témam - *Kráľovstvo galérie, Aj ja chcem byť maliar, Po stopách Jozefa Kollára, Aj svätci boli ľudia, Šifra majstra Stanettiho, Poklady kultúrnej krajiny* ***Berggericht*** *Poznajme bližšie našu Zem,* vzdelávacie aktivity - Určovanie mineralogických a petrografických vzoriek, Chránené minerály Slovenska, súťaž Poznaj a chráň***Geobádateľňa*** - aktivity pre školy a verejnosť ***Starý zámok*** *Ľudová kultúra banskoštiavnického regiónu, Zahrajme sa s detailom, Zvyky a tradície banskoštiavnických akademikov*   ***Nový zámok*** *Svet víťazstiev a prehier s Turkami*  ***Handlová- expozícia a Ekodielnička****Hráme sa na baníkov!*  | Ďuricová Páchniková Chrústová Sombathyová Marková Lužina Matejková Chovanová Kováčová Jancsy Skaviniaková Denková Harvan  | 1-12/18 |  | Prehliadky výstav, besedy, vyučovacie hodiny, kvízy, remeselné tvorivé dielne, interaktívne prehliadky expozícií, určovanie minerálov, kreslenie, zachovávanie tradícií, vychádzky do terénu, spojené s kvízom, vypĺňanie pracovných listov, história baníctva hravou formou. | 55000 | 44000 |  |  |  |  |
|  | ***Prázdninové/letné tvorivé dielne****Dielnička, Ekodielnička* | ĎuricováChrústováWagnerová | 07-08/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.9. | **Podujatia k Svetovému dňu Vody, Dňu Zeme, Medzinárodnému dňu múzeí a Svetovému dňu životného prostredia**  |   |   |  | Výstavy, exkurzie, kvízy, premietanie videofilmov. | 19000 | 10000 |  |  |  |  |
| III.9.1. | *Svetový deň vody*  Podujatie pri príležitosti Svetového dňa vody vo vybraných expozíciách | Lužina Marková Sombathyová PáchnikováWagnerová | 03/18 |  | Prehliadka expozícii spojená s programom pre deti . | 2000 | 1500 |  |  |  |  |
| III.9.2. | *My sa nevieme sťažovať nahlas* Jubilejný 20.ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky detskej a študentskej tvorby s environmentálnou tematikou | ChovanováKováčová  | 04-06/18 |  | Súťaž a výstava | 8000 | 3500 |  |  |  |  |
| III.9.4. | *Noc múzeí a galérií* Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií a Noci múzeí, spolupráca so ZMS | Labuda Sombathyová Denková Harvan Páchniková Ďuricová Lužina Chrústová Marková Wagnerová  | 05/18 |  | Podujatie s aktivitami v expozíciách v Banskej Štiavnici a Handlovej. | 7000 | 3500 |  |  |  |  |
| III.9.5. | *Svetový deň životného prostredia*  Podujatie pri príležitosti Svetového dňa Zeme vo vybraných expozíciách SBM | Ďuricová Wagnerová | 04/18 |  | Aktivity v expozíciách | 2000 | 1500 |  |  |  |  |
| **III.10.** | **Prezentácia a popularizácia SBM formou tradičných podujatí**  Organizovanie tradičných podujatí: *Hravý Starý zámok* (02/*18)*  *Veľká noc v múzeu – Expozícia Uhoľné baníctvo na Slovensku, Handlová (03/18)**Veľkonočný jarmok a tvorenie v múzeu (03/18) Festival kumštu, remesla a zábavy - 21. ročník (05/18)* *Rozlúčka so školským rokom (06/18)* *Environmentálna burza (08-09/18)*  *Týždeň vedy a techniky na Slovensku (11/18)* *Stretnutie generácií (11/18)* *Dušičky z Nového zámku (10/18)*  *Štiavnický vianočný jarmok (12/18)* *Vianoce v múzeu - vianočný voňavý a tvorivý týždeň v múzeu* (*12/18)* *Vianoce v múzeu v Handlovej*  | Labuda HarvanČengerová Ďuricová Chrústová Páchniková Lužina Sombathyová Marková Wagnerová  | 02-12/18 |  | Medializácia SBM, udržiavanie remeselníckych a baníckych tradícií, práca s mladou generáciou, podpora turizmu, netradičné aktivity v expozíciách.  | 22500 | VÚC BBSK5000Mesto BS1000 |  |  |  |  |
| **III.11.** | **Participácia na podujatiach v regióne** *Zimomravenie (02/18)* *Festival peknej hudby (07/18)* *Festival Cap á ĺ Est (08/18)* *Štyri živly (08/18)* *Salamandrové dni (9/18)* *HUAJA (06/18)* *Dni Európskeho kultúrneho dedičstva(09/18 )*   | LabudaĎuricová Chrústová Páchniková Lužina Sombathyová MarkováWagnerová  | 02-12/18 |  | Participácia na podujatiach. | 10000 | 3000 |  |  |  |  |
| **III.12.** | **Propagácia SBM**  Propagácia novej turistickej sezóny. *Informačné pútače expozícií SBM.* Participácia na aktivitách *"OOCR" a Združeniu turizmu Banská Štiavnica. Marketingový plán SBM - 2018* | Páchniková Chrústová Labuda a odborní pracovníci SBM | 01-12/18 |  | Propagácia SBM, dotlač propagačného materiálu a marketingového plánu.  | 20000 | 5000 |  |  |  |  |
| **IV. MONITORING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA** |   |  | **112000** | **52 140** |  |  |  |  |
|  **IV.1.** | **Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov**  Podľa požiadaviek, priorít a stavu zbierok jednotlivých oddelení.Ochrana a starostlivosť o zbierkové predmety podľa Z. z. č.206/2009,§ 13 | Matejková a odborní pracovníci SBM | 01-12/18 |  | Ochrana zbierkového fondu.  | 25000 | 13000 |  |  |  |  |
| **IV.2.** | **Prvostupňové elektronické spracovanie zbierok získaných** **v roku 2016, druhostupňové spracovanie zbierok do roku 2015 a budovanie informačného systému zbierkových predmetov SBM**  Spracovanie zbierok podľa Z. z. č.206/2009,§ 9 a § 10 | GallováMatejková a odborní pracovníci SBM | 01-12/18 |  | Sprístupňovanie a využívanie kultúrneho dedičstva.  | 25000 | 5000 |  |  |  |  |
| **IV.3.** | **Budovanie informačného systému BACH- fotoarchív SBM** Úloha vyplývajúca zo Z. z. č.206/2009, § 10 | Matejková Patschová Štrbová | 01-12/18 |  | Sprístupňovanie a využívanie kultúrneho dedičstva.  | 15000 | 8000 |  |  |  |  |
| **IV.4.** | **Revízia zbierkového fondu** *Archeológia,* *Banská technika*  Úloha vyplývajúca zo Z. z. č.206/2009, § 11 | Matejková Gallová LabudaSombathyováLužinaSlezáková | 01-12/18 |  | Sprístupňovanie a využívanie kultúrneho dedičstva.  | 11000 | 10000 |  |  |  |  |
| **IV.5.** | **Budovanie knižničného informačného systému KIS - MASK** **v knižnici SBM**   Úloha vyplýva zo Z.Z. č.126/2015 o knižniciach. § 12 § 13 | Matejková Vavrín | 01-12/18 |  | Prvostupňová a druhostupňová evidencia kníh. | 20000 | 7140 |  |  |  |  |
| **IV.6.** | **Inventarizácia archívneho fondu – Štátne banské múzeum Dionýza Štúra** Usporiadanie fondu, vypracovanie inventára. | Matejková Hrnčiarová | 18/19 |  | Usporiadanie fondu, katalóg. | 7000 | 4000 |  |  |  |  |
| **IV.7.** | **Kúpa zbierkových predmetov** Nadobudnutie zbierkových predmetov podľa Z. z. č.206/2009,§ 9 | Odborní pracovníci SBM | 01-12/18 |  | Rozšírenie zbierkového fondu.  | 9000 | 5000 |  |  |  |  |
| **V.EDIČNÁ. PROPAGAČNÁ A VZDELÁVACIA ČINNOSŤ**  |   |  | **32000** | **21000** |  |  |  |  |
| **V.1.** | **Propagačné materiály o SBM**  Tlač propagačných materiálov SBM. | Páchniková Chrústová | 01-12/18 |  | Príprava podkladov do tlače, spracovanie kalendárií, propagačné materiály, letáky, plagáty. | 10000 | 5000 |  |  |  |  |
| **V.2.** | **Zborník, roč. 26** Zborník o činnosti SBM za roky 2018-2019 | Labuda Matejková Odborní zamestnanci  | 18/19 |  | Zborník o činnosti SBM.  | 6000 | 4000 |  |  |  |  |
| **V.3.** | *Sitno –* príprava monografie o pozoruhodnej (aj archeologickej) lokalite | Labuda | 12/18 |  | Publikácia | 6000 | 4000 |  |  |  |  |
| **V.4.** | *Glanzenberg, sprievodca náučným chodníkom v anglickej mutácii* |  Labuda | 12/18  |  | Publikácia | 4000 | 4000 |  |  |  |  |
| **V.5.** | *Argenti Fodina 2017*  Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie. |  LabudaChrústová |  |  |  | 6000 | 4000 |  |  |  |  |
| **VI. INVESTIČNÉ AKCIE, BUDOVANIE A ÚDRŽBA ZARIADENÍ Budú realizované len za predpokladu získania finančných prostriedkov** **z ROP alebo pridelením kapitálového transferu** |   |  | **59500** | **18000** |  |  |  |  |
| **VI.1.1** | **Kammerhof** *Rekonštrukcia priestoru pre konzervovanie veľkoobjemových zbierok – garáže.* | Antalová Janovský | 05-10/18 |  | Zrekonštruovanie priestorov pre potreby SBM. |  |  |  |  |  |   |
| **VI.1.2** | **Kammerhof** *Sanácia vlhkosti- konzervačná dielňa, oddrenážovanie objektu, obitie omietok, sanácie, izolácie* | Antalová Janovský | 06-10/18 |  | Havarijný stav, opadávanie omietok, vlhkosť, ohrozovanie zdravia zamestnancov. |  |  |  |  |  |  |
| **VI.2.** | **Múzeum uhoľného baníctva na Slovensku Handlová** *Dobudovanie exteriéru múzea podľa projektu, osadenie zbierkových predmetov, vybudovanie oddychovej zóny..* | JanovskýLužinaWagnerováAntalová  | 04-10/18 |  | Dobudovanie exteriéru múzea – oplotenie, inštalácia exponátov, oddychová zóna.  |  |  |  |  |  |   |
| **VI.3.** | **Glanzenberg štôlňa***Rekonštrukcia podláh v štôlni* | JanovskýAntalová  | 01-12/18 |  | Odstránenie havarijného stavu, bezpečnosť návštevníkov. |  |  |  |  |  |  |
| **VI.4.** | **Starý zámok***Rieešenie havarijných stavov na jednotlivých objektoch – Citadela(vežičky), Žiakov dom( náter strechy)* | JanovskýAntalová  | 05-10/18 |  | Odstránenie havarijného stavu, bezpečnosť návštevníkov. |  |  |  |  |  |  |
| **VI.5.** | **Nový zámok** *Výmena vstupného schodiska, úprava priestorov* | JanovskýAntalová  | 05-11/18 |  | Odstránenie havarijného stavu, bezpečnosť návštevníkov. |  |  |  |  |  |  |
| **VI.6.** | **Berggericht** *Sanácia oporných múrov* | JanovskýAntalová  | 05-11/18 |  | Odstránenie havarijného stavu, bezpečnosť návštevníkov. |  |  |  |  |  |  |
| **VI.7.** | **Galéria J.Kollára** *Riešenie osvetlenia* | JanovskýAntalová  | 05-11/18 |  | Bezpečnosť zbierkových predmetov. |  |  |  |  |  |  |
| **VI.8.** | **BMP***Rekonštrukcia presklenia vstupného objektu (havarijný stav),prístrešok* | JanovskýAntalová  | 05-11/18 |  | Odstránenie havarijného stavu, bezpečnosť návštevníkov. |  |  |  |  |  |  |
| **VI.10.** | **Budovanie elektronického zabezpečovacieho systému, priemyselnej televízie a elektronického protipožiarneho systému** *Rozširovanie systémov v objektoch SBM ( GJK, Berggericht)* | Antalová Janovský Bukát | 04-10/18 |  | Dobudovanie EZS a EPS, zvyšovanie stupňa ochrany objektov a zbierkových predmetov | 39500 | 11000 |  |  |  |   |
| **VI.11.** | **Údržba zariadení a budov, technická vybavenosť SBM** *Bežná údržba a obnova technickej vybavenosti SBM*  | Antalová Janovský | 01-12/18 |  | Bežná údržba zariadení, budov SBM. Priebežné celoročné plnenie. | 20000 | 7000 |  |  |  |  |
| **VI.12.** | **Revízie zariadení a budov SBM** Úlohy vyplývajúce z platnej legislatívy. | Antalová Janovský | 01-12/18 |  | Revízie zariadení a budov SBM podľa vypracovaného plánu. Priebežné celoročné plnenie. |  |  |  |  |  |  |
| **VII.MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA** |   |  | **20000** | **16000** |  |  |  |  |
| **VII.1.** | **My sa nevieme sťažovať nahlas** Medzinárodná súťaž a výstava, 20. ročník | Chovanová Kováčová  | 04/18 |  | Medzinárodná súťaž a výstava.  | 5000 | 4000 |  |  |  |  |
| **VII.2.** | **14. Erbe Symposium. The cultural heritage metalurg, Slovinsko** | Labuda Harvan  | 06/18 |  | Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii. | 5000 | 4000 |  |  |  |  |
| **VII.3.** | „**Podzemná Európa**“ – poznatky z prezentácie lokalít Ada Tepe, Aj Bunar (Bulharsko), Limenria, Kastro, Kovala ...(Grécko)Medzinárodný projekt EÚ | Labuda  | 6/18 |   | Medzinárodný projekt. | 5000 | 4000 |  |  |  |  |
| **VII.4.** | **Prezentácia SBM v rámci kalendára TICCIH**, Cimuset  |  Labuda |  01-12/2018 |  | Aktívna účasť s prednáškami. | 5000 | 4000 |  |  |  |  |
| **Spolu z rozpočtu rezortu MŽP SR** |   |   |   |   | **705846** |  |  |  |  |  |
| **Spolu z iných zdrojov** |   |   |   |   |  | **454340** |  |  |  |  |
| **SPOLU I. - VII.** |   |   |   |  |  | **1160186** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vlastné zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ostatné (KT, EF, Mesto, BBSK,...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Vysvetlivky a zoznam použitých skratiek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *BACH – Software na spracovanie archívneho a spisového materiálu*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *BMP – Banské múzeum v prírode**BT,KT – bežný transfer, kapitálový transfer* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *EF MŽP SR - Environmentálny fond Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ESEZ – Elektronické spracovanie evidencie zbierok* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *EPS – Elektronický protipožiarny systém* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *GJK – Galéria Jozefa Kollára* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *IŽM – Iniciatíva za živé mesto* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *KIS MASK – Knižnično-informačný systém malé a stredné knižnice**Mesto BS –Mesto Banská Štiavnica* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ– materské školy základné školy, stredné školy a vysoké školy*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *OOCR – Oblastná organizácia cestovného ruchu* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *PHÚ - Plán hlavných úloh* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *SBM – Slovenské banské múzeum* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *SŽC – Slovenská železná cesta* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *SNG - Slovenská národná galéria* *SSG - Stredoslovenská galéria**ŠA - Štátny archív**VÚC BBSK - Vyšší územný celok, Banskobystrický samosprávny kraj* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ZMS - Zväz múzeí na Slovensku* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |