|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH SLOVENSKÉHO BANSKÉHO MÚZEA NA ROK 2018** | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Por. číslo** | **Názov úlohy (stručná anotácia)** | **Zodpovední riešitelia** | **Termín splnenia úlohy** | **Stav plnenia úlohy** | **Forma výstupu** | **Finančné zabezpečenie úlohy (€) Schválený rozpočet** | | | **Finančné zabezpečenie úlohy (€) Upravený rozpočet** | | **Finančné zabezpečenie úlohy (€) Skutočnosť** | |
| **Výdavky ŠR** | **Iné zdroje** | | **Výdavky ŠR** | **Iné zdroje** | **Výdavky ŠR** | **Iné zdroje** |
| **I. KONCEPCIE, PROGRAMY, METODIKY** | | | |  |  | **14000** | **12000** | |  |  |  |  |
| **I.1.** | **Národný program transformácie starých banských diel**  **na objekty cestovného ruchu**  Aktívna spolupráca na realizácii projektov Slovenská banská cesta  a Slovenská železná cesta Starostlivosť o staré banské diela -Šachta Maximilián, Šachta Nová | Labuda  Michna Združenie historických miest a obcí SR, MH SR, Združenie banských spolkov a cechov SR | 1-12/18 |  | Aktívna účasť  na aktivitách  a zasadnutiach orgánov SBC, SŽC. Starostlivosť  o zverené staré banské diela. | 14000 | 12000 | |  |  |  |  |
| **III. VEDA, VÝSKUM, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE** | | | |  |  | **468346** | **335200** | |  |  |  |  |
| **III.1.** | **Prezentácia stálych expozícií**  Banské múzeum v prírode  Berggericht- Mineralogická expozícia  Dedičná štôlňa Glanzenberg  Galéria Jozefa Kollára  Kammerhof- expozícia Baníctvo na Slovensku Nový zámok  Starý zámok  Uhoľné baníctvo na Slovensku, Handlová | Michna Jancsy Chovanová Sombathyová Harvan Wagnerová | 1-12/18 |  | Program stálych expozícií. | 200846 | 50000 | |  |  |  |  |
| **III.2.** | **Výstavná činnosť** |  | 1-12/18 |  | Výstavy pre odbornú a laickú verejnosť. | 30000 | 10000 | |  |  |  |  |
| III.2.1. | *Tomáš Klempoch*  Výstavný projekt, ktorý predstaví výber voľnej a grafickej tvorby T. Klempocha. Vystavené diela vznikli v Banskej Štiavnici. | Chovanová  externý kurátor | 01-04/18 |  | Výstava | 5000 | 1500 | |  |  |  |  |
| III.2.2. | *XII. Trienále malého objektu a kresby*  Prezentovanie aktuálnych trendov a autorských prístupov autorov, ktorí sa venujú žánru kresby a plastiky. | Chovanová  Silvia Čúzyová externý kurátor | 06- 09/18 |  | Výstava | 5000 | 1500 | |  |  |  |  |
| III.2.3. | *Katedra M*  Výstavný skupinový projekt pedagógov a študentov Katedry maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici | Chovanová externý kurátor | 09- 011/18 |  | Výstava | 4000 | 1500 | |  |  |  |  |
| III.2.4. | *Jaroslav Augusta - Čechoslovák v Banskej Štiavnici*  Cieľom výstavného projektu je dokumentovať  50-ročné pôsobenie umelca v Banskej Štiavnici dielami zo zbierok SBM, SNG a SSG | Chovanová | 12/18 -01/19 |  | Výstava | 4000 | 1500 | |  |  |  |  |
| III.2.5. | *Hroby významných osobností, II. etapa* Cieľom projektu je budovanie povedomia o významných osobnostiach, ktoré sú pochované v Banskej Štiavnici. | Harvan | 01/18-12/18 |  | Výstava, posterová | 5000 | 1500 | |  |  |  |  |
| III.2.6. | *Ako sa mapovalo v baníctve*  Výstava o histórii tvorby mapovej dokumentácie na Slovensku a významných osobnostiach banského meračstva. | Sombathyová | 02/18-05/18 |  | Reinštalácia výstavy v Spišskej Novej Vsi. | 1500 | 500 | |  |  |  |  |
| III.2.7. | *Technické kreslenie v zrkadle času*  Výstava približuje vývoj, spôsoby a metódy technického kreslenia  z pohľadu histórie. | Sombathyová  Klíma  externý kurátor | 08/18-01/19 |  | Prevzatá výstava z STM  v Košiciach. | 1500 | 500 | |  |  |  |  |
| III.2.8. | *Vianoce na zámku*  Výstava zo zbierkového fondu SBM, predovšetkým betlehemov a papierových salašov. | Deková | 12/18-01/19 |  | Výstava | 4000 | 1500 | |  |  |  |  |
| **III.3.** | **Banskoštiavnický geopark**  Prezentácia a starostlivosť o náučnú geologickú expozíciu v BMP, náučnú propagačnú expozíciu  v Berggerichte. Úzka spolupráca so sekciou Geológie a prírodných zdrojov MŽP a samosprávou regiónu Banská Štiavnica v súlade  s uznesením Vlády SR č. 740/2008 | Michna  Jancsy  Harvan  Labuda | 01-12/18 |  | Prezentácia a starostlivosť o zverené objekty v rámci SBM. | 8000 | 5000 | |  |  |  |  |
| **III.4.** | **Archeologický výskum pravekého a stredovekého baníctva na Slovensku**  Výskumprispeje k objasneniu počiatkov baníctva na Slovensku *Archeologický výskum lokality Staré mesto - Glanzenberg,*  *37. sezóna*  *Mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica, Banské regióny Slovenska*  Záchranné archeologické výskumy vyplývajúce  zo zákona 49/2002 z. O ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. | Labuda  MKSR  Mesto Banská Štiavnica AÚ SAV Nitra | 01-12/18 |  | Doplnenie expozícií, štúdia, prednášky na domácich a zahraničných konferenciách, univerzitách.  Tlačoviny,  propagačné materiály,  web stránka. | 8000 | 10000 | |  |  |  |  |
| **III.5.** | **Odborné, vedecké a materiálové štúdie**  **k hospodárskym, výtvarným, kultúrnym**  **a etnografickým dejinám Banskej Štiavnice**  **a banských miest Slovenska**  Materiálové a odborné vedecké štúdie, články, príspevky  do Zborníka SBM. |  |  |  |  | 50000 | 25000 | |  |  |  |  |
| III**.5.1** | *Hospodárske dejiny Banskej Štiavnici v 20. storočí a ich dokumentácia v zbierkovom fonde Novšia história. Textilný priemysel v Banskej Štiavnici*  2. fáza výskumu, pokračovanie výskumu v archívoch, terénny výskum | Harvan | 01-12/18 |  | Štúdia | 4000 | 2000 | |  |  |  |  |
| III.5.2. | *Banskoštiavnickí baníci v období socializmu* Problematika bývania po roku 1945 v spomienkových rozprávaniach baníkov. | Denková | 01-12/18 |  | Štúdia | 4000 | 2000 | |  |  |  |  |
| III.5.3. | *Banícky odev v zbierkach SBM*  Spracovanie kolekcie baníckeho odevu v zbierkach SBM z hľadiska druhového a z hľadiska typového. | Denková | 01-12/18 |  | Štúdia | 4000 | 2000 | |  |  |  |  |
| III.5.4. | *Baníctvo na Slovensku*  Príprava inovácia expozície, spracovanie textov, doplnenie mapovou dokumentáciou a fotodokumentáciou. | Sombathyová  Lužina  Labuda  Matejková  Denková | 01/18-12/19 |  | Scenár, podklady k animáciám a filmom | 8000 | 6000 | |  |  |  |  |
| III.5.5. | *Banské múzeum Dionýza Štúra*  II. etapa spracovania materiálov z archívu SBM, fondu Štátne banské múzeum D. Štúra | Sombathyová | 01-12/18 |  | Štúdia | 4000 | 2000 | |  |  |  |  |
| III.5.6. | *Minerály žíl alpského typu v zbierkovom fonde SBM*  Materiálová štúdia, ktorá priblíži minerály daného typu  zo slovenských a zahraničných lokalít. | Jancsy | 01-12/18 |  | Štúdia | 5000 | 2000 | |  |  |  |  |
| III.5.7. | *Otto Hindegenau- absolvent Baníckej a lesníckej akadémie*  Archívny výskum a štúdium diel slávneho geológa a montanistu a priblíženie jeho odborných aktivít | Jancsy | 01-12/18 |  | Štúdia | 4000 | 2000 | |  |  |  |  |
| III.5.8. | *Vydávanie vedecko-technickej a prírodovednej literatúry v stredoslovenskej banskej oblasti od konca 18.storočia do roku 1918* | Matejková | 18-21 |  | Bibliografie,  štúdie, archívne výskumy | 5000 | 2000 | |  |  |  |  |
| III.5.9. | *Banská Štiavnica – veduty a mapa v premenách času* Spolupráca so Strednou priemyselnou školou  S. Mikovíniho, spoločný projekt zameraný na propagáciu histórie mapovania,1.etapa | Matejková  Sombathyová  Chovanová | 18-19 |  | Scenár k výstave | 7000 | 3000 | |  |  |  |  |
| III.5.10. | *Erby banskoštiavnických walddbürgerov, banských úradníkov, mešťanov 15.-19. storočia, epigrafické, sfragistické a heraldické pamiatky*  Materiálová štúdia, III. etapa plnenia úlohy. | Matejková | 01-12/18 |  | Štúdia, archívne výskumy | 5000 | 2000 | |  |  |  |  |
| **III.7.** | **Nové expozičné celky a ich inovácie** |  |  |  |  | 45 000 | 167200 | |  |  |  |  |
| III.7.1. | *Banské múzeum v prírode, inovácia II. etapa*  Inovácia BMP, 2. etapa projektu inovácie a revitalizácie najviac navštevovanej expozície SBM. | Michna Hock  Labuda  Lužina  Sombathyová  Harvan  Janovský  Chrústová | 1-12/18 |  | Inovatívne riešenia v expozícii, riešenie edukatívnych aktivít v podzemnej aj povrchovej časti expozície. | 45000 | EF 158840  8360  spoluúčasť | |  |  |  |  |
| III.8. | **Environmentálna výchova v podmienkach SBM Škola v múzeu** aktivity prebiehajúce v jednotlivých objektoch múzea ***Kammerhof***  *Hráme sa na remeselníkov,* remeselno-výtvarné tvorivé dielne *Čo nám tu zanechalo baníctvo,* prehliadky expozície s pracovnými listami k jednotlivým témam - Meranie objemu, meranie kompasom, staré banské miery, Ryžovanie zlata, zábavné programy - Rozprávka o baníkovi Joškovi, Sprevádzajú nás obrázky, Pexeso *Poskladaná história,* rozšírenie netradičných prehliadok o históriu dopravy, úpravníctva a hutníctva, *Ryžovanie zlata, Letný tábor*  *v múzeu,*  *Prázdninové tvorivé dielne*  *Realizácia vzdelávacích programov v ZOO Bojnice*  ***Galéria J.Kollára*** *Živá galéria,* kreslenie, maľovanie, pracovné listy k jednotlivým témam - *Kráľovstvo galérie, Aj ja chcem byť maliar, Po stopách Jozefa Kollára, Aj svätci boli ľudia, Šifra majstra Stanettiho, Poklady kultúrnej krajiny*  ***Berggericht*** *Poznajme bližšie našu Zem,* vzdelávacie aktivity - Určovanie mineralogických a petrografických vzoriek, Chránené minerály Slovenska, súťaž Poznaj a chráň  ***Geobádateľňa*** - aktivity pre školy a verejnosť  ***Starý zámok*** *Ľudová kultúra banskoštiavnického regiónu, Zahrajme sa s detailom, Zvyky a tradície banskoštiavnických akademikov*  ***Nový zámok*** *Svet víťazstiev a prehier s Turkami*  ***Handlová- expozícia a Ekodielnička***  *Hráme sa na baníkov!* | Ďuricová Páchniková  Chrústová Sombathyová Marková  Lužina Matejková Chovanová  Kováčová  Jancsy Skaviniaková  Denková Harvan | 1-12/18 |  | Prehliadky výstav, besedy, vyučovacie hodiny, kvízy, remeselné tvorivé dielne, interaktívne prehliadky expozícií, určovanie minerálov, kreslenie, zachovávanie tradícií, vychádzky do terénu, spojené s kvízom, vypĺňanie pracovných listov, história baníctva hravou formou. | 55000 | 44000 | |  |  |  |  |
|  | ***Prázdninové/letné tvorivé dielne***  *Dielnička, Ekodielnička* | Ďuricová  Chrústová  Wagnerová | 07-08/18 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| III.9. | **Podujatia k Svetovému dňu Vody, Dňu Zeme, Medzinárodnému dňu múzeí a Svetovému dňu životného prostredia** |  |  |  | Výstavy, exkurzie, kvízy, premietanie videofilmov. | 19000 | 10000 | |  |  |  |  |
| III.9.1. | *Svetový deň vody*  Podujatie pri príležitosti Svetového dňa vody vo vybraných expozíciách | Lužina  Marková Sombathyová Páchniková  Wagnerová | 03/18 |  | Prehliadka expozícii spojená s programom pre deti . | 2000 | 1500 | |  |  |  |  |
| III.9.2. | *My sa nevieme sťažovať nahlas*  Jubilejný 20.ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky detskej a študentskej tvorby s environmentálnou tematikou | Chovanová  Kováčová | 04-06/18 |  | Súťaž a výstava | 8000 | 3500 | |  |  |  |  |
| III.9.4. | *Noc múzeí a galérií*  Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií a Noci múzeí, spolupráca so ZMS | Labuda  Sombathyová Denková  Harvan Páchniková  Ďuricová  Lužina  Chrústová  Marková  Wagnerová | 05/18 |  | Podujatie  s aktivitami v expozíciách v Banskej Štiavnici a Handlovej. | 7000 | 3500 | |  |  |  |  |
| III.9.5. | *Svetový deň životného prostredia*  Podujatie pri príležitosti Svetového dňa Zeme vo vybraných expozíciách SBM | Ďuricová  Wagnerová | 04/18 |  | Aktivity v expozíciách | 2000 | 1500 | |  |  |  |  |
| **III.10.** | **Prezentácia a popularizácia SBM formou tradičných podujatí**  Organizovanie tradičných podujatí:    *Hravý Starý zámok* (02/*18)*  *Veľká noc v múzeu – Expozícia Uhoľné baníctvo na Slovensku, Handlová (03/18)*  *Veľkonočný jarmok a tvorenie v múzeu (03/18) Festival kumštu, remesla a zábavy - 21. ročník (05/18)*  *Rozlúčka so školským rokom (06/18)*  *Environmentálna burza (08-09/18)*  *Týždeň vedy a techniky na Slovensku (11/18)*  *Stretnutie generácií (11/18)*  *Dušičky z Nového zámku (10/18)*  *Štiavnický vianočný jarmok (12/18)*  *Vianoce v múzeu - vianočný voňavý a tvorivý týždeň v múzeu* (*12/18)*  *Vianoce v múzeu v Handlovej* | Labuda Harvan  Čengerová Ďuricová  Chrústová Páchniková  Lužina Sombathyová  Marková  Wagnerová | 02-12/18 |  | Medializácia SBM, udržiavanie remeselníckych  a baníckych tradícií, práca  s mladou generáciou, podpora turizmu, netradičné aktivity v expozíciách. | 22500 | VÚC BBSK  5000  Mesto BS  1000 | |  |  |  |  |
| **III.11.** | **Participácia na podujatiach v regióne**  *Zimomravenie (02/18)*  *Festival peknej hudby (07/18)*  *Festival Cap á ĺ Est (08/18)*  *Štyri živly (08/18)*  *Salamandrové dni (9/18)*  *HUAJA (06/18)*  *Dni Európskeho kultúrneho dedičstva(09/18 )* | Labuda  Ďuricová Chrústová Páchniková  Lužina Sombathyová  Marková  Wagnerová | 02-12/18 |  | Participácia  na podujatiach. | 10000 | 3000 | |  |  |  |  |
| **III.12.** | **Propagácia SBM**  Propagácia novej turistickej sezóny.  *Informačné pútače expozícií SBM.*  Participácia na aktivitách *"OOCR" a Združeniu turizmu Banská Štiavnica. Marketingový plán SBM - 2018* | Páchniková  Chrústová  Labuda  a odborní pracovníci SBM | 01-12/18 |  | Propagácia SBM, dotlač propagačného materiálu  a marketingového plánu. | 20000 | 5000 | |  |  |  |  |
| **IV. MONITORING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA** | | | |  |  | **112000** | **52 140** | |  |  |  |  |
| **IV.1.** | **Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov**  Podľa požiadaviek, priorít a stavu zbierok jednotlivých oddelení.  Ochrana a starostlivosť o zbierkové predmety podľa Z. z. č.206/2009,§ 13 | Matejková  a odborní pracovníci SBM | 01-12/18 |  | Ochrana zbierkového fondu. | 25000 | 13000 | |  |  |  |  |
| **IV.2.** | **Prvostupňové elektronické spracovanie zbierok získaných**  **v roku 2016, druhostupňové spracovanie zbierok do roku 2015 a budovanie informačného systému zbierkových predmetov SBM**  Spracovanie zbierok podľa Z. z. č.206/2009,§ 9 a § 10 | Gallová  Matejková  a odborní pracovníci SBM | 01-12/18 |  | Sprístupňovanie a využívanie kultúrneho dedičstva. | 25000 | 5000 | |  |  |  |  |
| **IV.3.** | **Budovanie informačného systému BACH- fotoarchív SBM** Úloha vyplývajúca zo Z. z. č.206/2009, § 10 | Matejková  Patschová  Štrbová | 01-12/18 |  | Sprístupňovanie a využívanie kultúrneho dedičstva. | 15000 | 8000 | |  |  |  |  |
| **IV.4.** | **Revízia zbierkového fondu** *Archeológia,*  *Banská technika*  Úloha vyplývajúca zo Z. z. č.206/2009, § 11 | Matejková  Gallová  Labuda  Sombathyová  Lužina  Slezáková | 01-12/18 |  | Sprístupňovanie a využívanie kultúrneho dedičstva. | 11000 | 10000 | |  |  |  |  |
| **IV.5.** | **Budovanie knižničného informačného systému KIS - MASK**  **v knižnici SBM**  Úloha vyplýva zo Z.Z. č.126/2015 o knižniciach. § 12 § 13 | Matejková  Vavrín | 01-12/18 |  | Prvostupňová a druhostupňová evidencia kníh. | 20000 | 7140 | |  |  |  |  |
| **IV.6.** | **Inventarizácia archívneho fondu – Štátne banské múzeum Dionýza Štúra**  Usporiadanie fondu, vypracovanie inventára. | Matejková Hrnčiarová | 18/19 |  | Usporiadanie fondu, katalóg. | 7000 | 4000 | |  |  |  |  |
| **IV.7.** | **Kúpa zbierkových predmetov**  Nadobudnutie zbierkových predmetov podľa Z. z. č.206/2009,  § 9 | Odborní pracovníci SBM | 01-12/18 |  | Rozšírenie zbierkového fondu. | 9000 | 5000 | |  |  |  |  |
| **V.EDIČNÁ. PROPAGAČNÁ A VZDELÁVACIA ČINNOSŤ** | | | |  |  | **32000** | **21000** | |  |  |  |  |
| **V.1.** | **Propagačné materiály o SBM**  Tlač propagačných materiálov SBM. | Páchniková  Chrústová | 01-12/18 |  | Príprava podkladov  do tlače, spracovanie kalendárií, propagačné materiály, letáky, plagáty. | 10000 | 5000 | |  |  |  |  |
| **V.2.** | **Zborník, roč. 26**  Zborník o činnosti SBM za roky 2018-2019 | Labuda Matejková Odborní zamestnanci | 18/19 |  | Zborník o činnosti SBM. | 6000 | 4000 | |  |  |  |  |
| **V.3.** | *Sitno –* príprava monografie o pozoruhodnej (aj archeologickej) lokalite | Labuda | 12/18 |  | Publikácia | 6000 | 4000 | |  |  |  |  |
| **V.4.** | *Glanzenberg, sprievodca náučným chodníkom v anglickej mutácii* | Labuda | 12/18 |  | Publikácia | 4000 | 4000 | |  |  |  |  |
| **V.5.** | *Argenti Fodina 2017*  Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie. | Labuda  Chrústová |  |  |  | 6000 | 4000 | |  |  |  |  |
| **VI. INVESTIČNÉ AKCIE, BUDOVANIE A ÚDRŽBA ZARIADENÍ Budú realizované len za predpokladu získania finančných prostriedkov**  **z ROP alebo pridelením kapitálového transferu** | | | |  |  | **59500** | **18000** | |  |  |  |  |
| **VI.1.1** | **Kammerhof**  *Rekonštrukcia priestoru pre konzervovanie veľkoobjemových zbierok – garáže.* | Antalová Janovský | 05-10/18 |  | Zrekonštruovanie priestorov pre potreby SBM. |  |  | |  |  |  |  |
| **VI.1.2** | **Kammerhof**  *Sanácia vlhkosti- konzervačná dielňa, oddrenážovanie objektu, obitie omietok, sanácie, izolácie* | Antalová Janovský | 06-10/18 |  | Havarijný stav, opadávanie omietok, vlhkosť, ohrozovanie zdravia zamestnancov. |  |  | |  |  |  |  |
| **VI.2.** | **Múzeum uhoľného baníctva na Slovensku Handlová**  *Dobudovanie exteriéru múzea podľa projektu, osadenie zbierkových predmetov, vybudovanie oddychovej zóny..* | Janovský  Lužina  Wagnerová  Antalová | 04-10/18 |  | Dobudovanie exteriéru múzea – oplotenie, inštalácia exponátov, oddychová zóna. |  |  | |  |  |  |  |
| **VI.3.** | **Glanzenberg štôlňa**  *Rekonštrukcia podláh v štôlni* | Janovský  Antalová | 01-12/18 |  | Odstránenie havarijného stavu, bezpečnosť návštevníkov. |  |  | |  |  |  |  |
| **VI.4.** | **Starý zámok**  *Rieešenie havarijných stavov na jednotlivých objektoch – Citadela(vežičky), Žiakov dom( náter strechy)* | Janovský  Antalová | 05-10/18 |  | Odstránenie havarijného stavu, bezpečnosť návštevníkov. |  |  | |  |  |  |  |
| **VI.5.** | **Nový zámok**  *Výmena vstupného schodiska, úprava priestorov* | Janovský  Antalová | 05-11/18 |  | Odstránenie havarijného stavu, bezpečnosť návštevníkov. |  |  | |  |  |  |  |
| **VI.6.** | **Berggericht**  *Sanácia oporných múrov* | Janovský  Antalová | 05-11/18 |  | Odstránenie havarijného stavu, bezpečnosť návštevníkov. |  |  | |  |  |  |  |
| **VI.7.** | **Galéria J.Kollára**  *Riešenie osvetlenia* | Janovský  Antalová | 05-11/18 |  | Bezpečnosť zbierkových predmetov. |  |  | |  |  |  |  |
| **VI.8.** | **BMP**  *Rekonštrukcia presklenia vstupného objektu (havarijný stav),prístrešok* | Janovský  Antalová | 05-11/18 |  | Odstránenie havarijného stavu, bezpečnosť návštevníkov. |  |  | |  |  |  |  |
| **VI.10.** | **Budovanie elektronického zabezpečovacieho systému, priemyselnej televízie a elektronického protipožiarneho systému** *Rozširovanie systémov v objektoch SBM ( GJK, Berggericht)* | Antalová  Janovský  Bukát | 04-10/18 |  | Dobudovanie EZS a EPS, zvyšovanie stupňa ochrany objektov a zbierkových predmetov | 39500 | 11000 | |  |  |  |  |
| **VI.11.** | **Údržba zariadení a budov, technická vybavenosť SBM** *Bežná údržba a obnova technickej vybavenosti SBM* | Antalová Janovský | 01-12/18 |  | Bežná údržba zariadení, budov SBM. Priebežné celoročné plnenie. | 20000 | 7000 | |  |  |  |  |
| **VI.12.** | **Revízie zariadení a budov SBM**  Úlohy vyplývajúce z platnej legislatívy. | Antalová Janovský | 01-12/18 |  | Revízie zariadení a budov SBM podľa vypracovaného plánu. Priebežné celoročné plnenie. |  |  | |  |  |  |  |
| **VII.MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA** | | | |  |  | **20000** | **16000** | |  |  |  |  |
| **VII.1.** | **My sa nevieme sťažovať nahlas** Medzinárodná súťaž a výstava, 20. ročník | Chovanová Kováčová | 04/18 |  | Medzinárodná súťaž a výstava. | 5000 | 4000 | |  |  |  |  |
| **VII.2.** | **14. Erbe Symposium. The cultural heritage metalurg, Slovinsko** | Labuda  Harvan | 06/18 |  | Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii. | 5000 | 4000 | |  |  |  |  |
| **VII.3.** | „**Podzemná Európa**“ – poznatky z prezentácie lokalít Ada Tepe, Aj Bunar (Bulharsko), Limenria, Kastro, Kovala ...(Grécko)  Medzinárodný projekt EÚ | Labuda | 6/18 |  | Medzinárodný projekt. | 5000 | 4000 | |  |  |  |  |
| **VII.4.** | **Prezentácia SBM v rámci kalendára TICCIH**, Cimuset | Labuda | 01-12/2018 |  | Aktívna účasť s prednáškami. | 5000 | 4000 | |  |  |  |  |
| **Spolu z rozpočtu rezortu MŽP SR** | |  |  |  |  | **705846** |  | |  |  |  |  |
| **Spolu z iných zdrojov** | |  |  |  |  |  | **454340** | |  |  |  |  |
| **SPOLU I. - VII.** | |  |  |  |  |  | **1160186** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | BT |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | vlastné zdroje |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | ostatné (KT, EF, Mesto, BBSK,...) |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **Vysvetlivky a zoznam použitých skratiek** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *BACH – Software na spracovanie archívneho a spisového materiálu* | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *BMP – Banské múzeum v prírode*  *BT,KT – bežný transfer, kapitálový transfer* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *EF MŽP SR - Environmentálny fond Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky* | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *ESEZ – Elektronické spracovanie evidencie zbierok* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *EPS – Elektronický protipožiarny systém* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *GJK – Galéria Jozefa Kollára* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *IŽM – Iniciatíva za živé mesto* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *KIS MASK – Knižnično-informačný systém malé a stredné knižnice*  *Mesto BS –Mesto Banská Štiavnica* | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ– materské školy základné školy, stredné školy a vysoké školy* | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *OOCR – Oblastná organizácia cestovného ruchu* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *PHÚ - Plán hlavných úloh* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *SBM – Slovenské banské múzeum* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *SŽC – Slovenská železná cesta* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *SNG - Slovenská národná galéria*  *SSG - Stredoslovenská galéria*  *ŠA - Štátny archív*  *VÚC BBSK - Vyšší územný celok, Banskobystrický samosprávny kraj* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *ZMS - Zväz múzeí na Slovensku* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |